## Pendientes
Pendientes del proyecto
Lista viva. Claude la revisa y te la recuerda en cada sesión hasta que cada ítem pase a Hecho.
# | Pendiente | Quién | Para cuándo | Estado
1 | Subir el index.html nuevo (marca T de cierre, eslogan, foto con el nombre Alejandro-firma.png) y verificarlo en el celular | Alejandro | Hoy 12 oct | Pendiente
2 | Verificar que se vea tu foto circular en las firmas y en Quién | Alejandro | Hoy 12 oct | Pendiente
3 | Magda: la carpeta Magda no tiene FotoMagda3.jpg (Magda con los oficiales); subirla o decir qué foto va ahí | Alejandro | Hoy 12 oct | Pendiente
4 | GA4: aplicar los 4 ajustes (apagar "cambios de página según el historial", registrar dimensiones, marcar eventos clave, retención de 14 meses) | Alejandro | Hoy 12 oct | Pendiente
5 | Confirmar los 5 sujetos y horarios del retesteo (13 a 15 oct) | Alejandro | Hoy 12 oct | Pendiente
6 | Audio: recortar de tu grabación el clip de la gobernadora (30 a 40 s) y subirlo como audio/gobernadora.mp3 | Alejandro | Antes de la 1ª sesión | Pendiente
7 | Etiquetar la versión del Chocó en GitHub (Releases) antes de la primera sesión | Alejandro | Hoy 12 oct | Pendiente
8 | Retesteo del Chocó con 5 sujetos (mismas preguntas P0 a P9 más bloque B al final) | Alejandro | 13 a 15 oct | Pendiente
9 | Bloque B del protocolo y encuesta post-lectura: Claude los redacta | Claude | Martes 13 oct | Pendiente
10 | Revisar con El Espectador los derechos de reutilizar los textos | Alejandro | Esta semana | Pendiente
11 | Audios de apertura (choco, aviturismo, magda), cuando tengas dónde grabarlos | Alejandro | Más adelante | Pendiente
12 | Verificar cifras dudosas del aviturismo: 62,8 millones de dólares vs 3 millones de viajes, 1.963 avistamientos del Global Big Day, 102 reportes 2021-2024, atribución de las 139 amenazadas, Ley 2373 de 2024 | Alejandro | Antes de difundir | Pendiente
13 | Verificar Magda: "Diciembre, 2003" junto a "proceso de Paz de Pastrana, la zona de distensión" (esa zona terminó en febrero de 2002); "noche en Valledupar" frente a Codazzi; 27,6 % de mujeres; datos de Luz Franco | Alejandro | Antes de difundir | Pendiente
14 | Newsletter: confirmar qué piezas de El Espectador pasan a "Próximamente" (hoy: trampa del barro, Migración Colombia, SOAT y motos, PIB); sugerencia: descartar "Un país que promete futuro digital…" y verificar Aerocafé antes de publicarla | Alejandro | Esta semana | Pendiente
15 | Pie de foto (descripción) de la portada de la ruta de los cantos, hoy solo lleva el crédito | Alejandro | Opcional | Pendiente
16 | Chocó: encender el segundo interactivo (escalera de cifras) y "continuar donde lo dejaste" solo después de cerrar el retesteo | Alejandro y Claude | Tras el retesteo | Pendiente
17 | Decidir sobre la tarjeta descargable de la promesa y el recuadro "lo que te llevas" | Alejandro y Claude | Tras el retesteo | Pendiente
18 | Newsletter piloto y preventa del taller | Alejandro | 19 oct al 8 nov | Pendiente
19 | Monetización: aplicar apuntes de la Unidad 4 y 5 (potencial de monetización y definición de precio) | Alejandro y Claude | Tras el retesteo | Pendiente
20 | Pasar tus apuntes de neurociencias para la comunicación y la plantilla de sprints del profesor | Alejandro | Cuando los tengas | Pendiente
21 | Formulario propio de correos: pospuesto; por ahora "Suscribirme" abre Substack | Alejandro | Más adelante | Pospuesto
22 | Google Analytics detectó la etiqueta y recibe datos | Alejandro | 11 oct | Hecho
23 | Subir manifest.webmanifest e íconos al repositorio | Alejandro | 11 oct | Hecho
24 | Probar el sitio en el celular (Aa, línea de tiempo, glosario, filtros) | Alejandro | 11 oct | Hecho
25 | Gráficos de Flourish cargan | Alejandro | 12 oct | Hecho
26 | Fotos de Magda aparecen y portadas del aviturismo con nombres en minúscula (foto1, foto2) | Alejandro | 12 oct | Hecho
Pendientes abiertos |  |  | 21

## Avance
Avance del proyecto (estimación al 12 de octubre de 2026)
Los pesos y los porcentajes son una estimación de Claude: edita las celdas amarillas y el total se recalcula. Lectura clave: el producto va mucho más adelantado que la evidencia.
Componente | Peso | Avance | Aporte | Qué hay hecho | Qué falta
Marco, problema y diagnóstico (encuesta N = 306) | 10% | 90% | 9% | Problema, objetivos, hipótesis H1 a H3 y diagnóstico con la encuesta | Integrarlo en el documento final
Benchmarking y propuesta de valor | 8% | 85% | 6.8% | Tabla de referentes y hoja "Benchmark aplicado" | Aplicar 3 ítems más y citarlos en el texto
Producto mínimo viable (sitio y 3 piezas) | 22% | 80% | 17.6% | Sitio, 3 piezas con promesa, interactivos, glosario, capítulos, continuar leyendo, analítica, fotos y gráficos | Audios; newsletter piloto; pulir con lo que muestre el retesteo
Validación con usuarios (línea de base, retesteo, segundo método, analítica) | 25% | 25% | 6.25% | Línea de base con 5 sujetos; GA4 recién activo | Retesteo; encuesta; 4 semanas de GA4
KPIs, informe de desempeño y decisión | 10% | 40% | 4% | KPIs definidos, libro de Excel e informe borrador | Datos del retesteo y de GA4; decisión de continuar, ajustar o pivotar
Monetización validada | 12% | 20% | 2.4% | Hipótesis, benchmark y apuntes de precio | Preventa del taller, precio probado, newsletter piloto
Documento final de tesis | 8% | 15% | 1.2% | Partes de problema y metodología | Resultados, decisiones y conclusiones
Sustentación | 5% | 0% | 0% | — | Guion, demostración y preguntas difíciles
Total | 100% |  | 47.25%
Producto (promedio de lo construido) |  | 80%
Evidencia (validación con usuarios) |  | 25%
Diferencia entre producto y evidencia |  | 55%

## KPIs
Trasfondo · KPIs y estado frente a las metas
Línea de base y meta provienen del backlog (historias US01–US10). "Meta propuesta" indica un supuesto mío que debes confirmar. Con n = 5, el semáforo orienta la iteración; no es inferencia estadística.
ID | KPI | Historia / hipótesis | Qué mide (definición operativa) | Instrumento | Línea de base | Meta | Último dato (retesteo) | Estado | Origen de la meta | Lectura | KPI | Línea de base | Meta
K1 | Atención sostenida en el primer tercio | US01 · US05 | Sujetos (de 5) que no pierden atención en el primer tercio del artículo | Observación directa + diario de campo | 2 | 4 |  | Sin dato | Backlog US01 |  | K1 Atención | 2 | 4
K2 | Marco prometido articulado con claridad | US02 · H1 | Sujetos que, en P3, articulan el aprendizaje prometido con claridad | Entrevista (P3) | 2 | 4 |  | Sin dato | Backlog US02 |  | K2 Marco claro | 2 | 4
K3 | Uso espontáneo del audio | US03 · H1 | Sujetos que activan el audio sin que se les pida | Observación + evento audio_play (GA4) | 1 | 3 |  | Sin dato | Backlog US03 |  | K3 Audio | 1 | 3
K4 | Participación en el punto de decisión | US04 | Sujetos que interactúan con el interactivo (conducta observada) | Observación + eventos ix_abrir / ix_elige |  | 5 |  | Sin dato | Meta propuesta (todos los sujetos) | No existía en la línea de base | K5 P9 | 5 | 4
K5 | Interactividad valorada (P9) | US04 | Sujetos con respuesta positiva sobre la interactividad en P9 | Entrevista (P9) | 5 | 4 |  | Sin dato | Backlog US04 |  | K7 Pago multimedia | 1.5 | 3
K6 | Primera interrupción voluntaria > 7 min | US05 | Sujetos cuya primera interrupción ocurre después de 7 minutos | Observación cronometrada |  | 4 |  | Sin dato | Backlog US05 | Línea de base variable, sin dato único
K7 | Disposición de pago con multimedia | US06 · H2 | Sujetos que pagarían si hay elementos multimedia (sí declarado) | Entrevista (P7) | 1.5 | 3 |  | Sin dato | Backlog US06 | Línea de base tal como figura en el backlog (1,5 de 5)
K8 | Disposición de pago por taller | US09 | Sujetos que declaran que pagarían por un taller | Entrevista |  | 2 |  | Sin dato | Backlog US09 | En la línea de base, 2 sujetos lo mencionaron con condiciones
K9 | Compartir efectivo del enlace | US10 · H3 | Sujetos que comparten el enlace a los 7 días | Seguimiento + evento compartir (GA4) |  | 2 |  | Sin dato | Meta propuesta | En la línea de base, 5 de 5 nombraron a quién compartirían (intención)
Leyenda
Metas en amarillo: editables. "Último dato" se llena solo cuando captures los sujetos en la hoja "Retesteo (Sprint 1)". La línea de base de K7 (1,5) viene del backlog y no se calcula desde la hoja de línea de base.

## Línea de base
Línea de base · artículo del Chocó, versión original (sesiones de septiembre)
Datos de las 5 sesiones de observación individuales. Los sujetos van codificados (S1–S5) por privacidad. Fuente: diario de campo y análisis de patrones de la línea de base; "s/d" = sin dato registrado.
Sujeto | ¿Perdió atención en el primer tercio? | ¿Usó el audio? | Respuesta a P3 (marco prometido) | P9 · gamificación | Disposición de pago (resumen) | ¿Nombró a alguien para compartir? | Tiempo de lectura (mm:ss)
S1 | No | Sí | No articuló | Positiva | s/d | Sí | s/d
S2 | Sí | No | Emocional | Positiva | Condicionada a elementos multimedia (voz de la fuente, cápsulas visuales) | Sí | 11:48
S3 | Sí | No | Clara | Positiva | No pagaría sin una línea editorial que lo convenza antes del artículo | Sí | s/d
S4 | Sí | No | Parcial | Positiva | Disposición 3,5 en la escala del protocolo | Sí | s/d
S5 | No | No | Clara | Positiva | Pagaría a precio moderado | Sí | 14:55
Conteos (fórmulas)
Sujetos que NO perdieron atención |  |  | 2
Sujetos que usaron el audio |  |  | 1
Sujetos con marco articulado con claridad (P3) |  |  | 2
Sujetos con P9 positiva |  |  | 5
Sujetos que nombraron a alguien para compartir |  |  | 5
Nota: la clasificación de P3 como "Clara" sigue el criterio del backlog (US02): solo 2 de 5 lo articularon con claridad. El tiempo de lectura se transcribe tal como figura en el diario de campo.

## Retesteo (Sprint 1)
Sprint 1 · Retesteo del artículo del Chocó (versión con intervenciones)
Celdas amarillas = para llenar. Una fila por sujeto. La fila gris es solo un ejemplo del formato; no entra en los conteos. Las listas desplegables evitan errores de escritura.
Sujeto | Fecha | ¿Perdió atención en el primer tercio? | ¿Usó el audio? | P3 (marco prometido) | ¿Interactuó en el punto de decisión? | P9 · gamificación | Tiempo hasta 1ª interrupción (min) | ¿Pagaría con multimedia? | ¿Pagaría por un taller? | ¿Compartió el enlace (a los 7 días)?
Ejemplo | 2026-10-13 | No | Sí | Clara | Sí | Positiva | 9 | Sí | No | Sí
S1
S2
S3
S4
S5
Conteos (fórmulas)
Sujetos que NO perdieron atención
Sujetos que usaron el audio
Sujetos con marco articulado con claridad (P3)
Sujetos que interactuaron en el punto de decisión
Sujetos con P9 positiva
Sujetos con 1ª interrupción > 7 min
Sujetos que pagarían con multimedia (Sí)
Sujetos que pagarían por taller
Sujetos que compartieron el enlace

## Analítica GA4
Analítica del sitio (Google Analytics 4) · Sprint 2
Pega cada semana los conteos de GA4 (Informes > Eventos). Celdas amarillas = entrada; las tasas se calculan solas. La fila gris es un ejemplo del formato (cifras inventadas, no cuentan).
Semana (lunes) | Usuarios | Vistas del Chocó | lectura_avance 25% | lectura_avance 50% | lectura_avance 75% | lectura_avance 100% | ix_abrir | ix_elige | audio_play | compartir | newsletter_submit | Tasa 50 % | Tasa lectura completa
Ejemplo | 40 | 30 | 24 | 18 | 13 | 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 60% | 30%
Cómo se alimenta
Eventos que envía el sitio: page_view (por pieza y por ruta), lectura_avance (hito 25/50/75/100), ix_abrir, ix_elige, audio_play, compartir, newsletter_submit, tema_cambio. Para ver los parámetros (pieza, hito, interactivo, opcion) en los informes, regístralos en GA4 como dimensiones personalizadas de evento.
Metas de analítica: aún sin definir. Propuesta: medir 4 semanas de tráfico real y fijar metas a partir de esa línea de base.

## Substack previo
Substack, canal previo a GitHub · cifras del panel
Datos tal como los entregó el panel de Substack de Trasfondo (antes de pasar al sitio propio). Celdas azules = datos del panel; las negras se calculan. Son cifras de una muestra mínima: sirven de referencia, no de conclusión.
Dato del perfil | Valor
Suscriptores totales | 6
Vistas totales (perfil) | 95
Nuevos suscriptores | —
Tasa de apertura (perfil) | 50%
Última publicación | 18 sept (Chocó)
Pieza | Publicada | Visitas | Destinatarios | Aperturas | Tasa de apertura | Clics en enlaces | Me gusta | Comentarios | Fuente: directo | Fuente: direct-to-app | Fuente: app Substack | Dispositivo: escritorio | Dispositivo: web móvil | Dispositivo: app Substack | Móvil total (web + app) | Visitas por destinatario
Un vuelo humanitario para un Chocó… | 18 sept | 26 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 81% | 15% | 4% | 62% | 23% | 15% | 38% | 6.5
Del boom del aviturismo a la alerta… | 26 ago | 23 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 74% | 13% | 13% | 43% | 4% | 52% | 56% | 11.5
Lectura crítica
1. Muestra mínima: 4 y 2 destinatarios. Una apertura más o menos mueve la tasa 25 o 50 puntos, y las visitas no distinguen lectores únicos ni excluyen las del propio autor.
2. Móvil: en el Chocó solo el 38 % de las visitas fue móvil (web + app) y el 62 % fue de escritorio; en aviturismo fue el 56 %. Tu encuesta (N = 306) dice que el 60 % lee en celular: el canal previo no confirma ni desmiente el supuesto móvil. Hay que verificarlo con GA4.
3. Ningún enlace recibió clics y la profundidad de lectura figura como "aún no hay suficientes lectores": Substack no sirve para medir lectura. Es la razón práctica para medir con GA4.
4. Esto es la línea de base de distribución (apertura, visitas, suscriptores), no de comprensión. La comprensión se mide en las sesiones con sujetos.

## Decisiones
Regla de decisión: continuar, ajustar o pivotar
Los umbrales son una propuesta (celdas amarillas, editables). Para el profesor, la decisión final combina esta señal con el análisis cualitativo.
KPIs que cumplen la meta |  | 0
KPIs con dato registrado |  | 0
Umbral para CONTINUAR (≥) |  | 6 |  | Supuesto: 6 de 9 KPIs en meta = continuar; 3 a 5 = ajustar; menos de 3 = evaluar pivote. Proponlo al profesor y cámbialo si hace falta.
Umbral para AJUSTAR (≥) |  | 3
Señal actual |  | Sin datos del retesteo
Registro de decisiones
Fecha | Dato / KPI que la motiva | Interpretación | Decisión (continuar / ajustar / pivotar) | Acción concreta | Responsable | Cuándo se revisa
Ejemplo | K1 pasó de 2 a 4 de 5 | El ancla del primer tercio redujo la pérdida de atención | Continuar | Aplicar el ancla a las demás piezas | Alejandro | Sprint 3

## Benchmark aplicado
Benchmarking aplicado: qué rescatar de cada referente
"Qué hacen bien" resume tu tabla del segundo semestre (Big Think no estaba en ella: lo añadí tras revisar su portada). La columna de aplicación son propuestas mías; el estado se cambia con el desplegable.
Referente | Qué hacen bien | Qué rescatar | Aplicación concreta en Trasfondo | Estado | Dónde
Cerosetenta | Puentes entre rigor académico y narrativa; enfoque en comprensión; nativo digital colombiano | Alianza con la universidad como respaldo y canal | Kit docente: pieza + guía de discusión + audio, para cursos de periodismo | Propuesto | Monetización (línea 2)
DianaUribe.fm | Podcast narrativo de largo aliento; comunidad en Patreon; marca personal; sitio propio | El audio como producto central y la comunidad que paga | Audio de apertura por pieza (hecho); membresía de comunidad cuando haya audiencia | Aplicado en parte | Bloque de audio en cada pieza
Vorágine | Cada periodista cuenta en redes, de forma clara y fresca, de qué trata la investigación | Anunciar la promesa antes del enlace | Mensaje corto en WhatsApp con el "qué vas a entender" de la pieza | Propuesto | Difusión por WhatsApp
El Malpensante | Propuesta visual sólida y dirección de arte arriesgada | Identidad visual como parte del valor | Tipografía Fraunces + Alegreya (hecho); ilustración o fotografía propia por pieza | Aplicado en parte | Sistema visual
Radio Ambulante | Series temáticas, clubes de escucha, alianzas, membresía | Comunidad alrededor de cada serie | Clubes de lectura mensuales ligados al taller | Propuesto | Taller
Zetland | "Hace sentido, no hace noticias"; texto y audio; eventos en vivo; 50 % de suscriptores menores de 35 | Texto + audio juntos y el evento en vivo | Audio junto al texto (hecho); evento o taller en vivo por Número | Aplicado en parte | Audio y taller
The Continent | Mobile first, distribución directa por WhatsApp, formato para compartir, periodicidad definida, concisión | Que el formato mismo invite a compartirse | Botón compartir (hecho); tarjeta descargable de la promesa para el estado de WhatsApp; fecha fija de salida | Aplicado en parte | Compartir y newsletter
Aos Fatos | Audiencia joven latinoamericana que paga por rigor independiente | Argumento de mercado | Citarlo en la sustentación como evidencia de disposición a pagar | Propuesto | Sustentación
Die Zeit | Mercado sostenible de lectores que quieren profundidad | Argumento de mercado | Citarlo en la sustentación | Propuesto | Sustentación
El Orden Mundial | Mapas mentales y visualizaciones que facilitan comprensión; tono accesible; newsletter | Visualizar el marco, no solo contarlo | Infografía por pieza (en preparación) y un resumen visual del marco al final | En preparación | Infografías
Daily Maverick | Membresía (Maverick Insider) en el Sur Global para periodismo de profundidad | Membresía como identidad | Etiqueta visible "para miembros" cuando exista contenido de pago | Por evaluar | Monetización (línea 3)
Mediapart | 100 % suscripción, sin publicidad; independencia editorial | Independencia como promesa | "Sin publicidad, sin algoritmo" ya está en el newsletter | Aplicado | Newsletter
Wax Poetics | Sistema de capítulos para artículos largos; sensación de objeto de culto; leer como excavar | Navegar y retomar un texto largo | Índice de capítulos en Magda y aviturismo (hecho el 11 oct); numeración de ediciones | Aplicado | Piezas con 3 o más secciones
Eremite Records | Curaduría y rareza; existir para quienes entienden; identidad visual fuerte | Pocas piezas, bien elegidas | Ediciones numeradas ("Nº 01") y un archivo con selección rigurosa | Aplicado en parte | Home
Kurzgesagt | Arquitectura visual deliberada; el espectador sale con un modelo mental nuevo | Cierre que deja el modelo mental a la vista | Recuadro final "lo que te llevas" que responda las promesas del inicio | Propuesto | Cierre de cada pieza
Andrés Oppenheimer | Marca personal fuerte en español | Voz de autor reconocible | Sección "Quién" con biografía corta y método (hecho) | Aplicado | Quién
Yuval Noah Harari | Cada capítulo instala un modelo mental; temporadas temáticas | Agrupar piezas en temporadas | Números o temporadas por línea temática | Propuesto | Home y newsletter
Wait But Why | Profundidad inusual y audiencia que paga por Patreon | Apoyo voluntario de la comunidad | Opción de apoyo voluntario junto al newsletter | Por evaluar | Monetización (línea 3)
Gigantes (Uruguay) | Interfaz como parte del periodismo; cada elemento cumple una función de retención | Interactividad con función editorial | Interactivos de decisión por pieza (hecho) | Aplicado | Modal de decisión
Big Think (no está en tu tabla) | Frase-promesa de una línea por columna; bajada de una línea por pieza; duración visible; números especiales; membresía y servicios para empresas | Bajada clara y líneas temáticas con promesa propia | Frase-promesa por línea temática en el home y filtro por línea desde el menú (hecho); bajada por pieza (ya tiene) | Aplicado en parte | Home

## Cronograma
Cronograma hasta la entrega y la sustentación
Fechas propuestas a partir de tu cronograma (retesteo en octubre, KPIs y decisión en noviembre, entrega final a finales de noviembre o principios de diciembre, sustentación el 30 de enero de 2027). Lunes 12 de octubre es festivo. Ajusta según la disponibilidad real de tus sujetos.
Fecha | Día | Foco | Tareas | Entregable | Hipótesis / KPI | Estado
2026-10-12 | Lunes (festivo) | Dejar todo listo | Subir el index.html nuevo y verificar en el celular (foto circular, Foto1 y Foto2, FotoMagda3). Aplicar los 4 ajustes de GA4. Confirmar los 5 sujetos y horarios. Recortar el clip de la gobernadora (30 a 40 s) y subirlo. Etiquetar la versión del Chocó en GitHub. Desde hoy hasta el 16: solo correcciones de errores, ninguna función nueva. | Versión congelada y publicada | Validez del estudio | Pendiente
2026-10-13 | Martes | Retesteo | Sesiones 1 y 2, en el celular, con el mismo protocolo (P0 a P9, mismo orden) y el bloque B al final. Llenar la hoja Retesteo el mismo día. Claude entrega el bloque B y la encuesta. | 2 filas del Excel; bloque B y encuesta redactados | K1 a K9 | Pendiente
2026-10-14 | Miércoles | Retesteo | Sesiones 3 y 4. Registrar el minuto de la primera interrupción y si interactuaron con el modal. | 2 filas más | K1 a K9 | Pendiente
2026-10-15 | Jueves | Retesteo y GA4 | Sesión 5. Revisar en GA4 que llegan page_view y lectura_avance. Primer borrador del análisis. | 5 filas completas; GA4 verificado | K1 a K9 | Pendiente
2026-10-16 | Viernes | Análisis | Leer el semáforo del Excel, comparar con la línea de base y escribir la lectura de cada KPI. Actualizar el informe con datos reales. | Informe de 2 páginas con datos del retesteo | Decisión | Pendiente
2026-10-17 | Sábado | Seguimiento y encuesta | Mensaje personalizado a cada sujeto dentro de 48 horas de su sesión, con enlace a otra pieza y ?utm_source=mensaje&utm_campaign=h3. Abrir la encuesta post-lectura en tu red. | Mensajes enviados; encuesta abierta | H3 | Pendiente
2026-10-18 | Domingo | Descanso | Buffer para lo que se haya movido. | — | — | Pendiente
2026-10-19 | Semana 19 a 25 oct | Iterar con lo aprendido | Aplicar al Chocó y a las demás piezas lo que el retesteo muestre. Encender "continuar donde lo dejaste" y el segundo interactivo en el Chocó si el retesteo ya cerró. Enviar el newsletter piloto. Publicar y difundir por WhatsApp. | Versión 2 del PMV; newsletter enviado | H2, H3 | Pendiente
2026-10-26 | Semana 26 oct a 1 nov | Monetización | Preventa del taller con precio y lista de espera (mide intención real). Reunión con el profesor para confirmar la regla de decisión. Con los derechos aclarados, adaptar 1 pieza más. | Preventa abierta; 4 piezas | K7, K8 | Pendiente
2026-11-02 | Semana 2 a 8 nov | Medición limpia | Desde aquí el PMV queda congelado para medir. Cerrar la encuesta (30 respuestas o más) y analizarla. | Informe de la encuesta | K2, K7, K9 | Pendiente
2026-11-09 | Semana 9 a 15 nov | Decisión | Con 4 semanas de GA4, consolidar KPIs, fijar metas de analítica y completar la hoja Decisiones: continuar, ajustar o pivotar. Adaptar 1 pieza más si hay tiempo. | Decisión documentada; 5 piezas | Todos | Pendiente
2026-11-16 | Semana 16 a 22 nov | Escritura | Redactar el recorrido completo: problema, línea de base, intervención, resultados y decisiones. | Borrador del trabajo final | — | Pendiente
2026-11-23 | Semana 23 a 29 nov | Entrega | Revisión con el profesor, ajustes y entrega (finales de noviembre o principios de diciembre). | Trabajo final entregado | — | Pendiente
2026-12-01 | Diciembre | Sustentación | Guion, demostración en vivo del PMV y preguntas difíciles (validez del diseño, muestra pequeña, cambios acumulados). | Guion y presentación | — | Pendiente
2027-01-30 | Sábado | Sustentación | Sustentación del proyecto. | — | — | Pendiente
Meta de contenido propuesta: 5 piezas con la arquitectura completa a fines de noviembre (las 3 actuales más 2 adaptaciones). Con 5 piezas el sitio de un solo archivo funciona bien: no migrar a una página por pieza hasta pasar de 6. Prioridad: evidencia antes que contenido.

## Repositorio
Lista de archivos del repositorio (trasfondo.github.io)
Las carpetas y los nombres deben escribirse exactamente así (GitHub distingue mayúsculas). Si subes un archivo con el nombre exacto, la página lo muestra sola: no hay que tocar el HTML. Para cada foto se prueban también las extensiones .jpg, .jpeg, .png y .webp.
Archivo | Qué es | Estado | Formato y peso recomendado | Dónde aparece
index.html | Sitio completo, con formulario de correos, índice de capítulos, Google Analytics, portadas, fotos y gráficos enlazados | Subir ahora | — | Todas las pestañas
og-card.png | Imagen que aparece cuando se comparte el enlace | Ya subido | PNG 1200 × 630 | Vista previa en WhatsApp y redes
apple-touch-icon.png | Ícono para la pantalla de inicio del iPhone | Ya subido | PNG 180 × 180 | Pantalla de inicio
favicon.svg y favicon-32.png | Respaldo del ícono de la pestaña (el HTML ya lo trae embebido) | Ya subido | — | Pestaña del navegador
suscripciones.gs | Código antiguo de suscripción, ya no se usa | Borrar | — | —
Multimedia HTML/Alejandrofirma.png | Tu foto circular: firma de cada pieza (pequeña) y sección Quién (grande) | Subido (verificar) | PNG cuadrado con el rostro centrado; se recorta en círculo | Firmas de las piezas y Quién
Multimedia HTML/Fotos/Choco/FotoChoco0.jpeg | Portada del Chocó (también el héroe del home). Pie: "Tras el vuelo del 14 de septiembre…" / Cortesía Satena | Subido (verificar) | JPEG, ancho 1600 px, hasta 300 KB. Se muestra en franja horizontal centrada | Home y Chocó, antes de "Qué vas a entender"
Multimedia HTML/Fotos/Choco/FotoChoco1.jpeg | Alcalde y gobernadora | Subido (verificar) | JPEG | Chocó, tras el párrafo "Hoy hay una primera oferta…"
Multimedia HTML/Fotos/Choco/FotoChoco2.jpeg | Avión descargado por voluntarios | Subido (verificar) | JPEG | Chocó, tras "—No estamos quietos."
Multimedia HTML/Fotos/Aviturismo/Foto0.jpg | Portada del aviturismo (colibrí pechirrojo). Crédito: Jorge Muñoz, en @caquetabirding | Subido (verificar) | JPG | Aviturismo (antes de "Qué vas a entender") y tarjeta del home
Multimedia HTML/Fotos/Aviturismo/Foto1.jpg | Portada de la ruta de Jeanne (dacnis turquesa). Crédito: Jorge Muñoz, en @caquetabirding. No cargaba en la prueba | Subido (verificar) | JPG | Ruta "Con binoculares y pasión", antes del primer párrafo
Multimedia HTML/Fotos/Aviturismo/Foto2.jpg | Portada de la ruta de los cantos. Lleva solo el crédito de Jorge Muñoz. No cargaba en la prueba | Subido (verificar) | JPG | Ruta "Lo que los cantos…", antes del primer párrafo
Multimedia HTML/Fotos/Magda/FotoMagda0.jpg | Portada de Magda en cabina (se repite al final del texto). Crédito: Cortesía | Subido (verificar) | JPG | Magda y tarjeta del home
Multimedia HTML/Fotos/Magda/FotoMagda1.jpg | Arrodillada en la pista con la placa "CADETE RINCÓN" | Subido (verificar) | JPG | Magda, tras "…no estaba allí por cortesía sino por mérito."
Multimedia HTML/Fotos/Magda/FotoMagda.jpg | Foto grupal de las siete pilotos (la página también acepta FotoMagda2.jpg) | Subido (verificar) | JPG | Magda, tras "…27,6 % de la Fuerza Aeroespacial Colombiana."
Multimedia HTML/Fotos/Magda/FotoMagda3.jpg | Magda al centro del grupo de oficiales | Subido (verificar) | JPG | Magda, tras "…nadie quería ir."
Gráfico Flourish 25327833 | Gráfico de la ruta de los cantos (enlazado desde internet, sin archivo) | Hecho | — | Ruta de los cantos, tras la cita de Laverde
Gráfico Flourish 25344702 | Gráfico de la ruta de binoculares (enlazado desde internet) | Hecho | — | Ruta de binoculares, tras el párrafo del Global Big Day
Mapa Datawrapper 1bK1f | Mapa de registros de aves en eBird por departamento (enlazado desde internet) | Hecho | — | Ruta de binoculares, tras el párrafo de 2016
audio/choco.mp3 | Audio de apertura del Chocó: momentos clave con voces de las fuentes | Pendiente de ti | MP3 mono 64 a 96 kbps, hasta 4 min | Chocó, después de "Qué vas a entender"
audio/gobernadora.mp3 | Clip de la gobernadora respondiendo cómo ha dormido, 30 a 40 s, con cierre natural | Pendiente de ti | MP3 mono | Chocó, al cierre
audio/aviturismo.mp3 | Audio de apertura del aviturismo | Pendiente de ti | MP3 mono 64 a 96 kbps | Aviturismo, después de "Qué vas a entender"
audio/magda.mp3 | Audio de apertura del perfil de Magda | Pendiente de ti | MP3 mono 64 a 96 kbps | Magda, después de "Qué vas a entender"
Para ver los marcadores de lo que falta, abre la página con ?edicion=1 al final del enlace (https://trasfondo.github.io/?edicion=1). En el modo normal, lo que no existe no se muestra.